上海朝晖药业有限公司

新建原料药车间VOCs废气治理

招标文件

招标编号：ZH-GCSB-037

上海朝晖药业有限公司

2017年12月25日

目        录

第一章 			投标邀请

第二章       投标资料表

第三章       商务条款资料表

第四章       评标标准

第五章       工程需求一览表及技术规格

第一章  投 标 邀 请

（项目编号：ZH-GCSB-037）

日期：2017年12月25日

上海朝晖药业有限公司对下列工程及伴随服务进行公开竞争性招标，现邀请合格的投标人参加投标。

1、工程的名称、数量及主要参数：

工程名称与数量：新建原料药车间VOCs废气治理

主要参数：详见招标文件第五章

2、招标发出文件的地点：

上海朝晖药业有限公司

地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号    邮编：201908

联系人：曹聪

电话：13671701778

E-mail：caocong@zhpharma.com

收款单位：上海朝晖药业有限公司

开户银行：农行宝山区罗店支行

帐号：034897-00040007379

3、投标开标时间：2018年1月16日上午9：30（北京时间）

4、开标地点：上海朝晖药业有限公司

地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号

第二章  投标资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |
| 1 | 招标人名称：上海朝晖药业有限公司 |
|  | 项目名称：新建原料药车间VOCs废气治理 |
|  | 项目编号：ZH-GCSB-037 |
|  | 招标编号：ZH-GCSB-037 |
| 2 | 招标人名称：上海朝晖药业有限公司 地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号 联系人：曹聪 电话：13671701778 E-mail：caocong@zhpharma.com |
| 3 | 合格的投标人： 凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区（以下简称“合格来源国/地区”）的供货人均可投标。 |
| 4 | 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。 |
| 二、招标文件 |
| 5 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的均可能导致其投标被拒绝。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 6 | 投标语言：中文和/或英文。如有冲突以中文为准。 |
| 7 | 按照附件1中的要求，进行投标文件的制作。 |
| 8 | 除没有修改过的印刷文献外，投标文件应由投标人法定代表人或其授权人代骑缝签字盖章，否则视为标书无效。 |
| 四、投标保证金的要求 |
| 9 | 招标人要提供保证工程正常、连续地使用所必须的备品备件（含易损件、专用工具）清单、货源和现行价格。 |
| 10 | 投标保证金金额：人民币玖万元整。支付保证金后方为报名成功。 |
| 11 | 投标保证金支付形式：银行转账（其他形式不予接受）、银行保函 |
| 12 | 投标保证金有效期：合同签订后转为履约保证金。投标保证金自开标之日起120天内保持有效。 |
| 五、投标文件的递交 |
| 13 | 投标文件在递交之前应密封完整，密封条处应该有公司公章。同时保证标书的完好。若因密封破损导致的其他问题的产生，其责任由各投标方自负。 |
| 14 | 投标书递交地点：上海朝晖药业有限公司 地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号 邮编：201908 |
| 15 | 投标邀请的标题：新建原料药车间VOCs废气治理 |
| 16 | 网上上传标书截止日期和时间：2018年1月15日下午16:00（北京时间） |
| 17 | 投标文件分数：正本的份数：1份；副本的份数：2份 |
| 18 | 投标有效期：自开标之日起90天 |
| 五、开标和评标 |
| 19 | 开标日期和时间：2018年1月16日上午9:30（北京时间） 开标地点：上海朝晖药业有限公司 地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号 |
| 20 | 评标方法：综合评标价法 |

第三章 商务条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价组成： 根据招标文件定出商务标、技术标，以总包价及各分项点明细表价格形式。 |
| 2 | 付款方式： 工程进场付25%，安装完成付55%，工程竣工通过环保验收付10%，工程质保金为10%，详见URS 7。 |
| 3 | 环保及其他要求： 1、VOCs治理工程完成的总工期承诺，承诺包括（质量、安全、消防、本次VOCs环保验收要求的所有国家、上海地方环保要求）且不限于此的项目应达标的所有要求。 2、体现设备在后期正常运行维护费用的估算表及预维护计划表。 3、能接受在项目实施中设计、制作、施工同步开展，并根据招标方对治理点细化改造调整的要求。 4、在项目实施中接受招标方安全环境等EHS管理制度的要求，工完料清场地清（项目垃圾由中标施工单位负责带出合规处理）。 5、任何不利于本项目的负面影响不存在，如投标方没有工程官司未了或进行中，没有官方不良工程记录或安全等处罚记录、近三年中不得有工程死亡记录等，若隐瞒而可能造成不利本项目实施的一切后果由投标方承担。 |
| 4 | 质量保证： （1）质量保证金金额：见URS中的工程质保金； （2）质保期：从合同工程在业主厂区内PQ验收合格之日起算，2年为质保期，鼓励延长； （3）质保期内所有零部件全部质保； （4）无论质保期与否，维修与更换缺陷部件的响应时间为卖方收到买方通知后6小时内；到场进行维修与更换的时间为卖方收到买方通知后12小时内； （5）在正常的生产时，当遇到紧急情况需要采购零部件的情况，供应商应以“现货后款”的方式保证生产的顺利进行； （6）三年的备品备件的价格按投标文件中提供的价格来执行； （7）投标方在中国境内必须有固定的并已正常运行的备件供应和售后服务设施，并有充足的备件仓储； |
| 5 | 发票类型： 17%增值税专用发票。 |
| 6 | 其他： 工程进场付25%，安装完成付55%，工程竣工通过环保验收付10%，工程质保金为10%，详见URS 7。 |

第四章 评标标准

评分标准

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 本次招标采用综合评分法进行评审。评标委员会根据投标人的方案、工程报价的合理性、招标文件的响应性、EHS安全方案、企业资信及企业业绩等方面的因素进行综合评标。根据各评标委员会成员独立打分的结果，进行评标排序，并确定中标候选人。 |
| 2 | 价格评审（满分40分） 最低价 100%*40分 基本分（中位）80%*40分 最高分 60%*40分 |
| 3 | 商务条款评审（满分20分），其中： 投标文件的符合有效性，满分2分 付款响应，满分2分 售后服务，满分2分 企业整体实力，满分2分 工程工期 满分12分 |
| 4 | 技术评审（满分40分），其中： 1.对URS的要求是否全部响应及响应质量的真实性（满分10分） 2.是否按URS的要求形成一整套设计方案，方案要求具备合规性及先进性，是否考虑施工的可操作性、合理性。（满分15分） 3.设计、施工是否充分考虑EHS（满分5分） 4.系统设备设施是否达到符合国家相关规定；提供的资料和管理文件、操作文件是否能满足验证和运行需要（满分5分） 5.现场管理和施工人员是否拥有相对应的符合国家规定的证书，是否编制从设计、施工、试运行、竣工验收、售后服务的方案性文件（满分5分） |

目  录

1文件审核和批准	3

2概述	4

3职责	4

4参考文件	4

5工程需求描述	6

5.1 VOCs治理工程环保总要求	6

5.2 VOCs治理各源点参数量	6

5.3 VOCs治理工艺设备配置要求	7

5.4 设备基础要求	8

5.5 风机阀门自控等品牌要求	8

5.6 其他要求	8

6用户服务要求	9

6.1项目管理及质量计划	9

6.2项目工期	10

6.3设计、制造阶段	10

6.4 测试阶段	11

6.5交付阶段	11

6.6人员培训	12

6.7售后	13

7.合同及付款方式	14

8.术语	15

9附件	15

# 1文件审核和批准

方案已由下列人员制定、审查并批准，签字代表同意执行。

| 文件责任 | 姓名 | 部门职务 | 签 字 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草者 | 曹 聪 | EHS部经理 |  |  |
| 审查者 | 蔡明兴 | 工程部经理 |  |  |
|  | 汤 琦 | 生产总监 |  |  |
|  | 张 斌 | 政务及EHS总监 |  |  |
|  | 周 娟 | 行政人事总监 |  |  |
|  | 亢仙蓉 | 财务总监 |  |  |
|  | 王 燕 | 副总经理 |  |  |
| 批准者 | 钱伟钢 | 总经理 |  |  |

# 2概述

2.1背景

贯彻落实“上海市清洁空气行动计划”环保任务，VOCs治理和减排；

遵循上海市宝山区环境保护局文件《关于上海朝晖药业朝晖药业有限公司原料药GMP技改项目环境影响报告书的审批意见》的要求。

2.2目的

本URS适用于朝晖药业新建原料药车间的VOCs 治理和减排需求。按规完成新建项目配套废气（VOCs）环保处理设施竣工验收。

2.3范围

本URS适用于朝晖药业新建原料药车间VOCs治理工程。

在URS移交给负责废气治理设施工程供应商之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在VOCs治理工程供应商的供应范围之内。

# 3职责

治理工程建设的供应商负责对本URS所做出响应，并根据本URS进行工程建设；负责工程的合理、合规性；最终负责完成并满足环保对此的竣工验收要求；负责工程资料的整理和移交，以有效纸质和电子文档（WORD、CAD）同时移交朝晖药业；负责配合朝晖药业后续VOCs工程项目设备调试、运行期的相关内容。

朝晖药业负责对本URS的起草审核。

# 4参考文件

  - 《URS管理规程》SMP-04-032-00

  - 《URS需求总则》URS-U-01-001-00

  - 《中华人民共和国环境保护法》

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》

  - 《上海市大气污染防治条例》

  - 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）

  - 沪环保防[2015]325号

  - 沪价费[2015]18号

  - 沪环保防（2016）36号

  - 环保部公告2013年第31号

  - 上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引

  - 上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求（试行）

  - 设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规程（LDAR）

  - 上海朝晖药业有限公司现状编制的“一厂一方案”的技术方案（上海环境保护有限公司）

  - 《上海朝晖药业有限公司原料药GMP技改项目环境影响报告书》（中石化上海工程有限公司编制）

  - 上海市宝山区环境保护局文件《关于上海朝晖药业朝晖药业有限公司原料药GMP技改项目环境影响报告书的审批意见》（沪宝环保许[2016]21号）

  - 《有机废气净化装置安全规定》GB20101（现行）

  - 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》HJ2026（现行）

  - 《中华人民共和国国家职业卫生标准》GBZ2.1（现行）

  - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348（现行）

  - 业主提供的相关资料

  - 上海地区相关气象条件

# 5工程需求描述

系统/设备，应符合以下规定，但并不限于。供应商应对本URS做出响应，不能满足的条款，请在备注栏写出原因，能满足的请在备注栏打√。

# 5.1 VOCs治理工程环保总要求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治理工程供应商具备完成本次VOCs环保治理工程的资质（注册资金2000万以上含2000万，环保工程专业承包资质三级以上含三级） | 必需 |  |
| 2 | 一年内同类型VOCs治理环保业绩3例及以上（附合同,不涉及要求部分可隐去） | 优先 |  |
| 3 | 符合 “VOCs一厂一方案”要求及所有对此新建原料药车间项目的有关环保审批意见、要求 | 必需 |  |
| 4 | 提供符合朝晖药业自身实际的优化VOCs治理方案 | 必需 |  |
| 5 | 符合医药行业GMP、符合安全、消防等工程规范要求 | 必需 |  |
| 6 | 符合大气污染物综合排放标准DB31/933-2015 | 必需 |  |
| 7 | 治理设备设施VOCs总去除率>90% | 必需 |  |
| 8 | 按DB31/933-2015进出口废气监测设检测口及设施 | 必需 |  |
| 9 | VOCs治理设施具备通过本次新建原料药车间项目废气治理环保竣工验收的所有要求，首次测试费用由业主支付。如测试不合格，后续检测费用全部由供方负责，直至检测合格验收通过为止。 | 必需 |  |
| 10 | 复星集团有过成功项目合作经验 | 优先 |  |

# 5.2 VOCs治理各源点参数量

新原料药车间扩产后VOCs产生量估算

| 序号 | 源项 | 物料名称 | 预估产生量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺废气 | 乙醇 | 2 |  |
| 2 | 工艺废气 | 甲苯 | 2.48 |  |
| 3 | 工艺废气 | 乙酸乙酯 | 4.69 |  |
| 4 | 工艺废气 | 消毒乙醇 | 0.8 |  |
| 5 | 工艺废气 | 参与反应的溶剂 | 4.08 | （羟乙基哌嗪、冰醋酸、醋酐）系数法 |
| 6 | 设备泄漏 | 含以上物料 | 7.164 | 系数法 |
| 车间VOCs产生量合计 | 21.214 |  |

各源点汇总总管接入新建VOCs处理装置。

# 5.3 VOCs治理工艺设备配置要求

说明：1、治理工艺为业主倾向性工艺，供应方可在完成此要求的基础上，据理提供其他工艺参照。

2、以下工艺设备描述，供方需根据实际现场状况及图纸资料或调整确定工程量明细。

1、排放废气成份：乙醇、甲苯、乙酸乙酯、冰醋酸、醋酐，参与反应的物料奋乃静生产线中1,3-溴氯丙烷，羟苯生产线中需要投入硫酸；

2、废气排放实际情况：根据产品生产情况排放，连续生产使用；车间全室废气按大于6次换气次数计算，排放量为17368m3/h，局部捕集废气排放量为：8800m3/h；按要求车间需在负压工况下作业，送风为自然进风（能够保证车间始终处于负压工况），因此在做好局部排风的同时兼顾考虑车间换气，车间设计总排风量为30000m3/h。

3、废气设计总排风量：根据供方提供的工况要求确定为：30000m3/h；（活性炭在线再生吸附脱附）

4、供应方有义务配合车间设计废气管道的设计条件调整优化处理装置及提出合理化管道建议等。

# 5.4 设备基础要求

| 编号 | 地点 | 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料药车间设备放置楼西南地面 | 供方提供设备基础资料及载荷，由业主方做基础 | 地下隐蔽工事图纸 |

# 5.5 风机阀门自控等品牌要求

| 编号 | 内容 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机配套系统 | 国内（知名）的品牌（提供） | 需根据业主方提供的品牌二次调整 |
| 2 | 阀门 | 国内（知名）的品牌（提供） | 需根据业主方提供的品牌二次调整 |
| 3 | 自控PLC等 | 西门子（逻辑控制关系表提供；基本数据记录存储量，可导出设备、阀门运行开关量数据；运行参数、时钟等可面板调整） | 需根据业主方提供的品牌二次调整 |

# 5.6 其他要求

| 编号 | 要求 | 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可接受在项目实施中设计、制作、施工同步开展，并根据贵公司对治理点细化改造调整的要求。 |  |  |
| 2 | 在项目实施中接受招标方安全环境等EHS管理制度的要求，工完料清场地清。 |  |  |
| 3 | 符合 “VOCs一厂一方案”要求及所有对此新建原料药车间项目的有关环保审批意见、要求 |  |  |
| 4 | VOCs治理工程完成的总工期承诺，承诺包括质量、安全、消防及本次VOCs环保达标验收的所有国家、上海地方合规要求 |  |  |
| 5 | 体现设备在后期正常运行维护费用的估算表及预维护计划表。 |  |  |
| 6 | 能接受在项目实施中设计、制作、施工同步开展，并根据招标方对治理点细化改造调整的要求。 |  |  |
| 7 | 任何不利于本项目的负面影响不存在，如投标方没有工程官司未了或进行中，没有官方不良工程记录或安全等处罚记录、近三年中不得有工程死亡记录等，若隐瞒而可能造成不利本项目实施的一切后果由投标方承担。 |  |  |
| 8 | VOCs风管必须考虑与消防联动的安全可能。例如发生火灾等风机如何停运，活性炭设备设施如何屏蔽，提出文字说明。 |  |  |
| 9 | 业主方提供的公用工程设施（蒸汽、电、冷媒、水等）的边界对接点给供方（投标人）后开始的（设计、制安）工程量都在招标工程范围内，有一定的工作量，需要供方自行现场勘查为准为责，工程量明确体现在投标文件中，业主方提供一切便利条件，这也是邀请供方（投标人）到现场确认的一部分内容。 |  |  |
| 10 | 工程中不可预见费是需要供方（投标人）勘察现场不利因素后明确确定在总价内的，请详细考虑周全，因为最终定以总包价交钥匙工程形式。 |  |  |
| 11 | 在投标截止时间前，都可以联系前来现场勘察复核及答疑。 |  |  |

# 6用户服务要求

# 6.1项目管理及质量计划

供应商应备有相应的质量控制系统（如拥有内部质量控制流程，负责人审查制度等）；定质量及设计管理计划，以便确定总体项目管理方法；为该项目配备项目经理，以便与客户项目负责人进行沟通。

# 6.2项目工期

在投标文件中要求有施工方案（含安全、环境）及工程进度计划及总工时。

# 6.3设计、制造阶段

供应商在设计阶段应产生如下文件：

- 设计标准(DS)；

- 功能标准(FS)；

- DQ文件；

- 文件验证(/IQ/OQ/PQ草案、FAT/SAT测试计划)。

系统文件（操作及维护手册），其内容至少包含：

- 设备平面布局图和设备外部系统接口图；

- 系统连接和构造的配置说明；

- 设备工艺描述；

- 机械装配图纸；

- 提供外购零部件的名称、型号规格、数量、厂商清单及技术资料；

- 接触产品材料的材质证明；

- P&ID图；

- 电气及气动控制图；

- 提供外购电气元件的名称、型号规格、数量、厂商清单及技术资料；

- 关联控制说明；

- 仪器、仪表型号、规格表单/制造商数据；

- 仪器出厂合格证；

- 与外部系统的通信和构造配置说明；

- 建议备件清单（名称、规格、数量、厂商、价格）；

- 操作指南及流程；

- 维护指南、频率及建议运行计划；

- 维修指南及流程；

- 提供润滑油清单（名称、型号规格、数量、润滑周期）；

- 厂商文件。

软件系统文件:

供应商应使用GAMP或同等方法开发控制系统，应在软件逻辑开发、 安全设置/等级权限、O/I编程及屏幕设计等方面进行文件记录，并提供所需的电子及纸质格式文件记录。如果控制系统是为本公司定制的，供应商应至少提供如下文件：

- 软件开发文档；

- 软件功能说明；

- 软件设计说明；

- 编程文件列表；

- 应用程序及支持软件备份CD光盘上；

- 输入及输出列表；

- 操作员可设置的参数及变量清单；

- 编程变量列表；

- 报警及联锁装置列表；

- PLC系统文件记录（包括代码流程图、梯形图和PLC控制功能）；

- 回路图（显示仪器设备与中央控制系统间配线连接的单线图）。

# 6.4 测试阶段

供应商在详细设计阶段结束后制定试运行和确认方案，提供验证服务，执行前须由其负责人批准，该方案包含测试过程的记录要求。验证结果须符合我方要求。（即与我方同步验证结果相符）。

# 6.5交付阶段

在项目安装、测试及确认阶段供应商应交付的主要文件内容如下：

- 由制造商承担设备组装、调整；

- FAT/SAT/试运行方案及测试报告表单；

- 操作及维护手册；

- 培训现场设备操作及维护人员；

- 所供设备的IQ/OQ/PQ测试及文件记录。

- 设备完整的图纸资料（必要盖章）及必须的电子文档以Word及CAD形式

# 6.6人员培训

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业技能培训具体内容 1、基础篇：介绍VOCs处理的基本原理、专业名词、废气分析、工艺操作规程等。 2、工艺篇：整个VOCs处理的工艺流程中每种工艺的原理、作用、运行及相关的注意事项。对于重点的工艺在技术培训中进行重点讲解。 3、设备篇：整体VOCs处理工艺中应用的设备原理、种类、型号、性能等基础知识的培训。关于每种设备的操作和维修在操作培训和维修培训中重点讲解。 4、管理培训：专门针对VOCs治理设备现场管理人员对于VOCs处理运行维护中的管理问题进行系统的培训，对于意外的应急措施，现场的情况及时调整措施等进行有针对的案例培训。 5、技术培训：专门针对现场的技术人员进行系统的理论知识和实践培训。其主要内容包括VOCs治理技术指标控制、切换以及换炭方式的所有相关技术操作等。 6、分析培训：相关设备的分析等。 7、操作培训：培训现场运行人员对于泵、阀门等相关设施的使用方法、注意事项和要点。 8、维修培训：专门针对相关设备的保养维修进行的培训，工作原理、操作原理、操作技能、一般维修、常见故障排除等并针对每个部件进行详细的培训。 | 必须 |  |
| 2 | 现场技术培训 1、现场安装培训：现场安装时乙方技术人员现场指导安装设备的结构、性能、使用、注意事项等进行实际的现场观察、训练、维护、操作等进行口试测验，历时4-5个工作日。 2、调试操作培训：当项目进入调试阶段乙方技术人员对上岗人员进行调试操作、取样操作、实验操作、运行操作等进行实际的培训，结合理论知识，在实践中训练，并进行口试测验历时5-7个工作日。 3、维修保养培训：设备正常运行时，乙方技术人员对上岗人员进行理论和实际的培训。 | 必须 |  |

# 6.7售后

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必须 |  |
| 2 | 设备保修期，控制系统保修期自验收合格后算起24个月，重复出现的故障（质量问题）保修期顺延。运营期自验收合格后算起24个月，期内必须始终保持达到设计要求。 | 必须 |  |
| 3 | 保修期内，乙方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确零部件的型号、数量、供货周期，维修响应4时间小时。 | 必须 |  |

# 7.合同及付款方式

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本URS和供应商的投标文件需作为合同的附件之一，投标文件与合同同具法律效应； | 必需 |  |
| 2 | 合同约定的工程工期，供应商工期若超出约定工程工期，第一周内每日按合同价的百分之一计罚，第二周按每日按合同价的百分之二计罚；第三周按每日按合同价的百分之三计罚。 | 必需 |  |
| 3 | 结算方式要求： 一、工程进场付25%，安装完成付55%，工程竣工通过环保验收付10%，工程质保金为10%，质保金二年后无工程（包括维保&运营）遗留问题，则一次付清。 二、支付每一笔工程款的同时开具17%增值税专用发票。 三、付款方式 银行承兑汇票比例（各占50%，但前期付款是现金） | 必需 |  |

# 8.术语

| 缩写 | 解释 |
| --- | --- |
| URS | 用户需求 |
| VOCs | 挥发性有机物 |
| LDAR | 设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规程 |
| 离线再生 | 是指因为生产产品时间较短，可以间歇生产，每天有足够8小时或设计确定时间进行脱附再生，VOCs浓度及总量较少，不需要设备设施做成吸附脱附交替使用，可以再生后再投入生产 |
| 在线再生 | 是指生产产量较大，时间跨度较长，需要VOCs设备设施做成活性炭吸附脱附交替使用，不影响生产的连续性 |

# 9附件

1、VOCs治理“一厂一方案”；

2、相关工程图纸资料、环保批复文件等；

附件1-1

投 标 书

致：（招标人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购工程及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  份：

1．投标一览表

2．投标分项报价表

3．技术规格偏离表

4．商务条款偏离表

5．按招标文件投标须知和技术规格要求提供的有关文件

6．资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起 （有效期日数）个日历日。

5．投标人同意投标人须知中第15.7条款关于没收投标保证金的规定。

6．根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                        传真

电话                        电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

附件1-2

开标一览表

投标人名称：                     国别/城市/地区：                招标编号：

| 序号 | 工程名称 | 型号和规格 | 数量（台） | 制造商名称 | 投标总价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字

注： 除投标文件中应有此表外，还应单独打印一份，密封于信封（密封处盖章），并独立于投标文件提交。

附件1-3

投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量（台） | 原产地和 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |

投标人代表签字：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

附件1-4

设备/设施/服务（投标物）技术描述

| 设备/设施/服务名称： |  |
| --- | --- |

投标人代表签字

注：此表是供应商对投标物各种优缺点的评价

附件:1-5

技术规格响应/偏离表

| 技术需求描述 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值

附件1-6

商务条款响应/偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

附件1-7

同类设备/设施/服务（投标物）其他现有客户名单

| 序号 | 客户名称 | 客户描述 | 设备/设施/服务内容 | 标的价值 | 售出年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：此表格的填写要属实，不得弄虚作假，不得填写与本招标的物不同的客户。另外，再谈的项目不算作现有客户。

附件1-8

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

见证人签字

见证人姓名和职务

见证人单位名称

见证人地址

附件1-9

资格声明

致：（招标人）

为响应你方       年     月     日的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供工程需求一览表中规定的（工程品目号和名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

（1）由（制造商名称）为提供（工程品目号和名称）的授权书1份正本，  份副本，我方代表该制造商并受其约束（投标人是代理的贸易公司是填写）。

（2）我方和制造商的资格声明，各有1份正本，  份副本。

（3）下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人（制造商或贸易公司）的         授权签署本资格文件的

名称                                 签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真                                签字

邮编                                电话

附件1-10

各种企业资质文件

| 名称 | 文件 |
| --- | --- |
| 营业执照 |  |
| 组织机构代码证 |  |
| 税务登记证 |  |
| 其他各种资质文件 |  |

# Text boxes

VOCs

原料药VOCs治理设备工艺流程图

冷凝

高空排放

再生

进废水处理系统

玻璃钢风机

活性炭吸附

高效除尘

除水、除雾

防爆风机

碱喷淋吸收

二级除尘器